## WBS
Work Breakdown Structure					Dislexia trainer
				© 2017 by Vertex42.com
Inizio Progetto		ven, apr 28, 2023					Work Breakdown Structure

Livello	WBS	Descrizione Task	Assegnato a	Inizio minimo	Inizio massimo	Notes
1	1.0	Fase 1
2	1.1	Analisi consegna	Garonzi, Imran, Villardi	28/04/2023 – 08:00	01/05/2023 – 10:00
2	1.2	Ricerca informazioni	Garonzi, Imran, Villardi	28/04/2023 – 08:00	01/05/2023 – 10:00
2	1.3	Compilazione WBS, RACI, OBI	Villardi	28/04/2023 – 08:15	01/05/2023 – 10:15
1	2.0	Fase 2
2	2.1	Test di alcuni riconoscitori vocali	Garonzi, Imran, Villardi	28/04/2023 – 08:15	01/05/2023 – 10:15
2	2.2	Scelta del riconoscitore vocale da utilizzare	Garonzi	28/04/2023 – 08:30	01/05/2023 – 10:30
2	2.3	Progettazione struttura pagine e database	Garonzi, Imran, Villardi	28/04/2023 – 08:35	01/05/2023 – 10:35
2	2.4	Realizzazione database	Villardi	28/04/2023 – 08:40	01/05/2023 – 10:40
2	2.5	Progettazione interfaccia grafica pagine	Imran	28/04/2023 – 08:40	01/05/2023 – 10:40
2	2.6	Realizzazione funzionalità richieste	Garonzi	28/04/2023 – 08:40	01/05/2023 – 10:40
2	2.7	Ottimizzazione del codice	Garonzi	29/04/2023 – 10:00	03/05/2023 – 10:00
1	3.0	Fase 3
2	3.1	Creazione file readme.md	Villardi	30/04/2023 – 10:00	03/05/2023 – 10:00
2	3.1	Test e eventuale correzione di bug	Garonzi, Imran, Villardi	30/04/2023 – 10:00	03/05/2023 – 10:00
2	3.2	Commentare il codice	Garonzi	30/04/2023 – 10:00	03/05/2023 – 10:00