## Matrix
RACI Matrix
Dislexia trainer					RACI Matrix Template
					© 2018 Vertex42.com
		ROLES	Project Manager Garonzi Marcello	Villardi Riccardo	Imran Talha	Rigato Alberto	Tantalo Remo
	Deliverable or Task	Status	Team del Progetto			Altre Risorse
	Fase 1
	Analisi consegna		R	R	R	C	C
	Ricerca informazioni		R	R	R
	Compilazione WBS, RACI, OBI			R
	Fase 2
	Test di alcuni riconoscitori vocali		R	R	R
	Scelta del riconoscitore vocale da utilizzare		R
	Progettazione struttura pagine e database		R	R	R
	Realizzazione database			R
	Progettazione interfaccia grafica pagine				R
	Realizzazione funzionalità richieste		R
	Ottimizzazione del codice		R
	Fase 3
	Test e eventuale correzione di bug		R	R	R
	Commentare il codice		R

R	Responsabile	Assegnato per completare l'attività
C	Consultato	Un consulente, una parte interessata o un esperto in materia che viene consultato prima di una decisione o azione